## Лист1
Перечень запланированных работ по содержанию и текущему ремонту на 2015г. ООО «ЖЭУ №2»
№ п/п | Адрес |  | Вид работ | Месяц выполнения работ | [11 empty] | Сведения о выполнении | Причина откльнения от плана | Примечание
| Улица | Дом |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 8 Марта | 21 | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  | х | [10 empty] | выполнено
|  |  | аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
2 | 8 Марта | 27 | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х | частично выполнено
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  | х | [10 empty] | выполнено
|  |  | аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
3 | Громобоя | 50 | Ремонт СЦО | [6 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х | частично выполнено
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  | х | [10 empty] | выполнено
|  |  | аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
4 | Громобоя | 52 | Ремонт кровли | [7 empty] | х
|  |  | Косметический ремонт подъезда | [8 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х | частично выполнено
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  | х | [10 empty] | выполнено
|  |  | аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
5 | Громобоя | 54 | Ремонт дымовых труб(ремонт оголовков и вентканалов) | [5 empty] | х
|  |  | Косметический ремонт подъезда | [7 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х | частично выполнено
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  | х | [10 empty] | выполнено
|  |  | аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
6 | Громобоя | 56 | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х | частично выполнено
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  | х | [10 empty] | выполнено
|  |  | аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
7 | Громобоя | 60 | Ремонт козырьков | [5 empty] | х
|  |  | Ремонт кровли | [7 empty] | х
|  |  | Косметический ремонт подъезда | [8 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х | частично выполнено
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  | х | [10 empty] | выполнено
|  |  | аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
8 | Демидова | 12 | Ремонт дымовых труб(ремонт оголовков и вентканалов) | [6 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  | х | [10 empty] | выполнено
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
9 | Дунаева | 17 | Косметический ремонт подъезда | [5 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  |  | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  | х | [10 empty] | выполнено
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | Уборка лестничных клеток | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | Содержание и обслуживание лифта | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | Обслуживание мусоропровода | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
10 | Калинина | 2 | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [7 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | Уборка лестничных клеток | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | Содержание и обслуживание лифта | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
10 | Калинина | 12 | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [7 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
10 | Калинина | 2 | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
11 | Калинина | 3 | Ремонт дымовых труб(ремонт оголовков и вентканалов) |  |  |  |  | х
|  |  | Ремонт пола в подъезде | [5 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  |  | х | [9 empty] | выполнено
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
12 | Калинина | 8 | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  |  | х | [9 empty] | выполнено
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | Уборка лестничных клеток | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
13 | Комсомольская | 5 | Ремонт кровли | [7 empty] | х
|  |  | Ремонт дымовых труб(ремонт оголовков и вентканалов) |  |  |  |  | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  | х | [10 empty] | выполнено
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
14 | Комсомольская | 10 | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  | х | [10 empty] | выполнено
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
15 | Комсомольская | 43 | Ремонт перемычек и замена окон в МОП | [7 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  |  | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  |  | х | [9 empty] | выполнено
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | Обслуживание мусоропровода | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | Содержание и обслуживание лифта | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
16 | Ленина | 62 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х | частично выполнено
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  | х | [10 empty] | выполнено
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
17 | пр. Шереметевский | 72а | Ремонт кровли | [7 empty] | х
|  |  | Ремонт отмостки | [6 empty] | х
|  |  | Косметический ремонт подъезда |  |  |  |  | х
|  |  | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х | частично выполнено
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
18 | пр. Шереметевский | 74 | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  | х | [5 empty] | х |  |  |  | частично выполнено
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
19 | пр. Шереметевский | 74 а | Косметический ремонт подъезда | [5 empty] | х
|  |  | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  |  | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | Обслуживание мусоропровода | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | Содержание и обслуживание лифта | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
20 | пр. Шереметевский | 82А | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено январь | дом ушел от 01.02.2015
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | выполнено январь
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | выполнено январь
|  |  | ВДГО |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | выполнено январь
20 | пр. Шереметевский | 82 | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
21 | Шошина | 2 | Косметический ремонт подъезда | [7 empty] | х
|  |  | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
22 | Шошина | 4 б | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов |  |  |  | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
21 | пр. Шереметевский | 141 | Ремонт дымовых труб(ремонт оголовков и вентканалов) | [5 empty] | х
|  |  | Ремонт кровли | [7 empty] | х
|  |  | Ремонт СЦО | [6 empty] | х
|  |  | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
21 | пр. Шереметевский | 151 | Ремонт кровли | [7 empty] | х
|  |  | Ремонт системы ХВС |  |  |  |  | х
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | [8 empty] | х
|  |  | Ремонт СЦО | [6 empty] | х
|  |  | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х | частично выполнено
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
21 | пр. Шереметевский | 153 | Ремонт козырьков | [6 empty] | х
|  |  | Ремонт кровли | [7 empty] | х
|  |  | Ремонт системы ГВС |  |  |  |  | х
|  |  | Ремонт системы ХВС |  |  |  |  | х
|  |  | Ремонт СЦО | [5 empty] | х
|  |  | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
| Громобоя | 21 | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х | частично выполнено
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
| Громобоя | 25 | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х | частично выполнено
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
| Громобоя | 27 | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | частично выполнено
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х | частично выполнено
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | вывоз мусора | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено
|  |  | ВДГО |  |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно | [11 empty] | частично выполнено