## Лист1
Перечень запланированных работ по содержанию и текущему ремонту на 2018г. ООО «ЖЭУ №2»
№ / п/п	Адрес		Вид работ	Месяц выполнения работ					Сведения о выполнении	Причина откльнения от плана	Примечание
	Улица	Дом		1		2		3		4		5		6	7	8	9	10		11		12
1	8 Марта	21	Ремонт балконов					х
			РемонтГВС					х
			Ремонт СЦО					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			аварийное обслуживание	ежедневно
2	8 Марта	27	Ремонт канализации					х
			Ремонт кровли					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов					х					х			х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			Уборка лестничных клеток	согласно графика
			аварийное обслуживание	ежедневно
3	Громобоя	50	Косметический ремонт подъезда					х
			Ремонт отмостки					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов					х					х			х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			аварийное обслуживание	ежедневно
4	Громобоя	52	Ремонт кровли					х
			Ремонт отмостки					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов					х					х			х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			аварийное обслуживание	ежедневно
5	Громобоя	54	Ремонт СЦО					х
			Ремонт оголовков и вентканалов					х
			Изготовление и установка окон ПВХ					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов					х					х			х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			аварийное обслуживание	ежедневно
	Громобоя	56	Ремонт кровли					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов					х					х			х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			аварийное обслуживание	ежедневно
7	Громобоя	60	Ремонт отмостки					х
			Ремонт кровли					х
			Ремонт дымовых труб(оголовков вентканалов)					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов					х					х			х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			аварийное обслуживание	ежедневно
8	Демидова	12	Замена оконных блоков в МОП					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
9	Дунаева	17	Ремонт кровли					х
			Ремонт отмостки					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
			Уборка лестничных клеток	согласно графика
			Содержание и обслуживание лифта	ежедневно
			Обслуживание мусоропровода	ежедневно
10	Калинина	2	Ремонт козырька под3					х
			Косметический ремонт подъезда			х
			Замена оконных блоков в МОП					х
			Ремонт кровли					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			Уборка лестничных клеток	согласно графика
			Аварийное обслуживание	ежедневно
			Содержание и обслуживание лифта	ежедневно
11	Калинина	3	Косметический ремонт подъезда (будет протокол разногласий)					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
12	Калинина	8	Ремонт кровли					х
			Ремонт козырька					х
			Ремонт дымовых труб(оголовков вентканалов)					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
			Уборка лестничных клеток	согласно графика
13	Комсомольская	5	Ремонт кровли					х
			Косметический ремонт подъезда					х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
			Техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
14	Комсомольская	10	Ремонт кровли					х
			Замена оконных блоков в МОП					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
15	Комсомольская	43	Ремонт кровли					х
			техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
			Уборка лестничных клеток	согласно графика
			Содержание и обслуживание лифта	ежедневно
16	Ленина	62	Ремонт балконной плиты					х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х			х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО			х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
17	пр. Шереметевский	72а	Ремонт крылец					х
			Ремонт козырьков					х
			Ремонт полов					х
			Ремонт кровли					х
			Техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
18	пр. Шереметевский	74	Ремонт балконных плит					х
			Косметический ремонт подъезда (протокол разногласий замена на ремонт полов)					х
			Техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
19	пр. Шереметевский	74 а	Ремонт отмостки					х
			Ремонт кровли					х
			Изготовление и установка окон ПВХ(деньги капремонта)					х
			Техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
			Обслуживание мусоропровода	ежедневно
			Содержание и обслуживание лифта	ежедневно
20	пр. Шереметевский	82	Ремонт отмостки					х
			Ремонт кровли					х
			Техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
21	Шошина	2	Ремонт отмостки					х
			Косметический ремонт подъезда			х
			Изготовление и установка окон ПВХ(деньги капремонта)					х
			Техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			Уборка лестничных клеток	согласно графика
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
22	Шошина	4 б	Ремонт фасада					х
			Косметический ремонт подъезда
			Техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка дымоходов и вентиляционных каналов					х					х			х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
23	пр. Шереметевский	141	Ремонт балконных плит					х
			Ремонт СЦО					х
			Изготовление и установка дверей					х
			Техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
24	пр. Шереметевский	151	Косметический ремонт подъезда					х
			Ремонт отмостки					х
			Изготовление и установка дверей					х
			Техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х			х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			Уборка лестничных клеток	согласно графика
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
25	пр. Шереметевский	153	Ремонт цоколя					х
			Ремонт балконных плит					х
			Изготовление и установка дверей					х
			Ремонт полов					х
			Техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
26	Громобоя	21	Ремонт ХВС					х
			Техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х			х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
27	Громобоя	25	Ремонт балконных плит					х
			Изготовление и установка дверей					х
			Техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х			х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
28	Громобоя	27	Ремонт СЦО					х
			Техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х			х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно
29	Калинина	12	Ремонт отмостки					х
			Косметический ремонт подъезда					х
			Техническое обслуживание общедомовых приборов учета	х		х		х		х		х		х	х	х	х	х		х		х
			контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования	ежедневно
			подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период					х
			подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период					х
			осмотр общего имущества					х					х
			проверка вентиляционных каналов					х					х			х					х
			содержание придомовой территории	ежедневно
			вывоз мусора	ежедневно
			ВДГО					х
			Аварийное обслуживание	ежедневно