## Лист1
Перечень запланированных работ по содержанию и текущему ремонту на 2022г. ООО «Шереметевский квартал»
№ п/п | Адрес |  | Вид работ | Месяц выполнения работ | [11 empty] | Сведения о выполнении | Причина откльнения от плана | Примечание
| Улица | Дом |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 8 Марта | 21 | Ремонт цоколя | [5 empty] | х
РемонтГВС
|  |  | Ремонт крылец | [6 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  | х
|  |  | аварийное обслуживание | ежедневно
2 | 8 Марта | 27 | Ремонт козырька | [5 empty] | х
|  |  | Ремонт подъезда |  |  |  | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  | х
|  |  | Уборка лестничных клеток | согласно графика
|  |  | аварийное обслуживание | ежедневно
3 | Громобоя | 50 | Дверь ПВХ |  |  |  | х
|  |  | Ремонт отмостки | [5 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  | х
|  |  | аварийное обслуживание | ежедневно
4 | Громобоя | 52 | Окна ПВХ | [5 empty] | х
|  |  | Двери ПВХ | [5 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  | х
|  |  | аварийное обслуживание | ежедневно
5 | Громобоя | 54 | Ремонт цоколя |  |  |  |  | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  | х
|  |  | аварийное обслуживание | ежедневно
| Громобоя | 56 | Ремонт подъезда | [7 empty] | х
|  |  | Ремонт температурных швов | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  | х
|  |  | аварийное обслуживание | ежедневно
7 | Громобоя | 60 | Ремонт полов | [6 empty] | х
|  |  | Ремонт СЦО |  |  |  |  | х
|  |  | Изготовление и установка окон ПВХ |  |  | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  | х
|  |  | аварийное обслуживание | ежедневно
8 | Демидова | 12 | Ремонт полов | [6 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
9 | Дунаева | 17 | Ремонт подъезда | [6 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  |  | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
|  |  | Уборка лестничных клеток | согласно графика
|  |  | Содержание и обслуживание лифта | ежедневно
|  |  | Обслуживание мусоропровода | ежедневно
11 | Калинина | 3 | Ремонт крыльца | [5 empty] | х
|  |  | Установка двери ПВХ |  |  |  |  | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
12 | Калинина | 8 | Установка окон ПВХ |  |  | х
|  |  | Ремонт подъезда |  |  |  |  | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
|  |  | Уборка лестничных клеток | согласно графика
13 | Комсомольская | 5 | Ремонт бакона | [6 empty] | х
|  |  | Окна ПВХ |  |  |  |  | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
|  |  | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
14 | Комсомольская | 10 | Ремонт кровли | [7 empty] | х
|  |  | Ремонт цоколя | [6 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
15 | Комсомольская | 43 | Ремонт цоколя | [5 empty] | х
|  |  | техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  |  | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
|  |  | Уборка лестничных клеток | согласно графика
|  |  | Содержание и обслуживание лифта | ежедневно
16 | Ленина | 62 | Ремонт балконной плиты | [6 empty] | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
17 | пр. Шереметевский | 72а | Ремонт ХВС | [7 empty] | х
|  |  | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
18 | пр. Шереметевский | 74 | Ремонт полов | х
|  |  | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
19 | пр. Шереметевский | 74 а | Ремонт цоколя | х
|  |  | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  |  | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
|  |  | Обслуживание мусоропровода | ежедневно
|  |  | Содержание и обслуживание лифта | ежедневно
20 | пр. Шереметевский | 82 | Ремонт полов | [6 empty] | х
|  |  | Ремонт температурного шва |  |  |  |  | х
|  |  | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
21 | Шошина | 2 | Замена мет.двери | [7 empty] | х
|  |  | Ремонт крылец | [5 empty] | х
|  |  | Окна ПВХ | [7 empty] | х
|  |  | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | Уборка лестничных клеток | согласно графика
|  |  | ВДГО |  |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
22 | Шошина | 4 б | Ремонт отмостки | [7 empty] | х
|  |  | Ремонт подъезда |  |  |  |  | х
|  |  | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка дымоходов и вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
23 | пр. Шереметевский | 141 | Дверь ПВХ | [5 empty] | х
|  |  | Ремонт кровли |  |  |  |  | х
|  |  | Ремонт пола | [5 empty] | х
|  |  | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
24 | пр. Шереметевский | 151 | Ремонт полов |  |  |  |  | х
|  |  | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | Уборка лестничных клеток | согласно графика
|  |  | ВДГО |  |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
25 | пр. Шереметевский | 153 | Ремонт кровли | [6 empty] | х
|  |  | Ремонт подъезда |  |  |  |  | х
|  |  | Ремонт полов | [7 empty] | х
|  |  | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов | [5 empty] | х | [5 empty] | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
26 | Громобоя | 21 | Установка окон ПВХ | [6 empty] | х
|  |  | Ремонт кровли | [5 empty] | х
|  |  | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
27 | Громобоя | 25 | Ремонт подъезда |  |  |  |  | х
|  |  | Двери ПВХ | [5 empty] | х
|  |  | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
28 | Громобоя | 27 | Ремонт полов | [7 empty] | х
|  |  | Косметический ремонт подъезда | [5 empty] | х
|  |  | Ремонт температурных швов |  |  |  |  | х
|  |  | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
29 | Калинина | 12 | Ремонт фасада | [5 empty] | х
|  |  | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно
29 | Шошина | 4-А | Ремонт системы электроснабжения | [5 empty] | х
|  |  | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
|  |  | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | ежедневно
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в весенне-летний период |  |  |  |  | х
|  |  | подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период | [8 empty] | х
|  |  | осмотр общего имущества |  |  |  |  | х |  |  |  | х
|  |  | проверка вентиляционных каналов |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х
|  |  | содержание придомовой территории | ежедневно
|  |  | вывоз мусора | ежедневно
|  |  | ВДГО |  |  |  |  | х
|  |  | Аварийное обслуживание | ежедневно